浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  刘涟涟                           填表日期：2015年 3月30 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 中国美术学院图书馆古籍普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省古籍保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.3.28——2015.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 刘涟涟 | 馆员 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 业务管理负责 |  |
|  |  | 牛筱桔 | 研究馆员 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 指导 |  |
|  |  | 张 真 | 馆员 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 著录、审核 |  |
|  |  | 高 慧 | 馆员 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 著录、审核 |  |
|  |  | 宋华南 | 馆员 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 著录、审核 |  |
|  | 经费总额 | 5.4万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 5.4万元 | 其他经费 来源及金额 |  | —— |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.3万元 | 材料费 |  | 0.53万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.27万元 | 数据加工费 |  | 3.0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4.05万元 |  |  | 未拨入 | 1.35万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.65万元 |
|  | 阶段性成果 | 整理、著录、审核古籍文献3千余册。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.3万元 |  | 材料费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 数据加工费 |  | 1.05万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 古籍拍摄稿台：0.65万元；拍摄相机：0.36万元；拍摄相机镜头：0.28万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。