浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 宋建明                             填表日期： 2015年 4 月 8日

| 立项 信息 | 项目名称 | 艺术设计中色彩数字化基础与系统应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 全国艺术科学规划领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011年10月1日至2012-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江理工大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 宋建明 | 教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 色彩学理论指导 |  |
|  |  | 宋建文 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 系统构架设计 |  |
|  |  | 黄斌斌 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 色彩设计 |  |
|  |  | 翟 音 | 副教授 |  |  |  | 浙江理工大学 |  |  | 色彩设计 |  |
|  |  | 王灿峰 | 程序员 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 计算机图形学 |  |
|  | 经费总额 | 12 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 12万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 4.3万元 | 材料费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 9.6万元 |  |  | 未拨入 | 2.4万元 |  | 实际经费使用总额 | 7.42万元 |
|  | 阶段性成果 | 1）2011年9月18日在上海，“色彩设计专业教育软件”荣获2010/2011年度由中国流行色协会颁发的“中国色彩科技奖” 2）完成课题申报书中内容： “色彩数字化研究定向报告” “色立体数字化基础平台” “色彩数字化基础系统” “色彩设计应用系统” “基于互联网的色彩数字化公共服务系统”研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.29605万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.32万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3.41万元 |  | 会议费 |  | 0.7176万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.375万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。