浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：崔晨旸                           填表日期：2015年 4月6 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于协作众包的艺术品视觉感受属性标注与检索平台研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.7-2014.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 崔晨旸 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 项目总体规划与关键算法研究 |  |
|  |  | 崔鲁海 | 讲师 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 平台测试 |  |
|  |  | 王东辉 | 副教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 关键算法研发 |  |
|  |  | 陈敏 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 艺术作品属性分析 |  |
|  |  | 黄大为 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 艺术作品属性分析 |  |
|  |  | 丁炬 | 工程师 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 系统开发 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.2万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 专家咨询费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 其他 |  | 0.5 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10 万元 |
|  | 阶段性成果 | 1、《艺术作品视觉感受属性标注与众包任务平台软件》软件著作权2014SR210720 2、《一种基于任务难度与标注者能力的众包标注数据整合方法》发明专利申请201410850691.4 3、《艺术作品视觉感受属性标注与众包平台软件》软件测评报告No.14BJ0672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 2.495059万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.35万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.23575万元 |  | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.239191万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5 万元 |  | 其他 |  | 0.58万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1、《艺术作品视觉感受属性标注与众包任务平台软件》软件著作权2014SR210720 2、《一种基于任务难度与标注者能力的众包标注数据整合方法》发明专利申请201410850691.4 3、《艺术作品视觉感受属性标注与众包平台软件》软件测评报告No.14BJ0672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费使用基本合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.12.20 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 丁维龙、姜明、吴福理、林生佑、彭浩宇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 项目基本完成了合同书规定的任务，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |