浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   翟庆喜                               填表日期：2015年4月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 中国20世纪雕塑艺术高等教育研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013-2015三年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 翟庆喜 | 教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 总体负责 |  |
|  |  | 叶玉 | 讲师 |  |  |  | 浙江工商大学 |  |  | 资料检索、文献查阅 |  |
|  |  | 陈涛 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 艺术家采访、雕塑教育体系研究 |  |
|  |  | 杨小华 | 教授 |  |  |  | 广州美术学院 |  |  | 各高校雕塑教育分析 |  |
|  |  | 夏阳 | 副教授 |  |  |  | 上海大学美术学院 |  |  | 各高校雕塑教育分析 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套经费2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 1.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 6万元 |  |  | 未拨入 | 6万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.9778万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文三篇、研究资料3万字、历史访谈影像资料180分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.92万元 |  | 材料费 |  | 0.0578万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 手提笔记本电脑一台，价格9200元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 出版图书《中国20世纪雕塑艺术高等教育研究》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.12 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。