浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   夏克梁                               填表日期：2015年3月31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 画说杭州人文新景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省社科联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 夏克梁 | 副教授 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 负责项目进度、绘制主要作品、部分文字撰写 |  |
|  |  | 徐卓恒 | 讲师 |  |  |  | 中国美术学院 |  |  | 资料收集、部分文字撰写、部分作品绘制 |  |
|  | 经费总额 | 1.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.75万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.6万元 |  |  | 未拨入 | 0.4 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.5291万元 |
|  | 阶段性成果 | 目前课题组已对杭州地区近几年来新建设的人文景观进行了统计、罗列，从中筛选出具有较好代表性的一部分作为主要研究对象，并按照项目类别对材料加以分类整理，收集了与此相关的项目建设概况、文化背景、发展目标等资料。同时在图绘的表达形式上做了一定的尝试，出版了一些前期作品，在图绘与人文景观解说的结合上做出了部分的探索，也总结了一些经验，为下一步全面、细致地开展工作打下了基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.0085万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4906万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.03万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。